## 🚩 项目（内部）
项目名称 | 项目阶段 | 项目状态 | 项目编号 | 优先级 | 客户 | 项目描述 | 项目负责人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际完成时间 | 成员 | 📝 周报 | 所属项目（辅助列） | 周报（成研）
中移凌云低空监管平台（apec-探测反制） | 系统测试 | 进行中 | GD-202 | 高 | 合作（成研-航宇） | 1、3月联调，4月比武，服务于11月apec会议，计划接入深圳所有防区。 2、5月9日大比拼。 | 郑友华 | 2026-02-03 |  |  |  | 11周 03.09~03.15 中移凌云低空监管平台（apec-探测反制） 林文雪,10周 03.02~03.08 中移凌云低空监管平台（apec-探测反制） 林文雪 | 中移凌云低空监管平台（apec-探测反制） | 10周 03.02~03.08 中移凌云低空监管平台（apec-探测反制） 林文雪,11周 03.09~03.15 中移凌云低空监管平台（apec-探测反制） 林文雪
贺州市公安局警用无人机指挥调度系统（中移凌云） | 系统交付 | 进行中 | GX-235 | 高 | 合作（成研-航宇） | 1、见招标要求，核心是架构图里面11个模块。 2、交付产品共建版本（有一体机）。 3、定制项：任务沙盘。 4、双网双平台，互联网先跑通。 | 马景鹏 |  | 2026-04-15 |  |  |  | 贺州市公安局警用无人机指挥调度系统（中移凌云）
长春公安低空智慧警务系统（中移凌云） | 系统交付 | 进行中 | JL25-227 | 高 | 合作（成研-航宇） | 1、交付产品共建版本（有一体机），四网五平台（小程序、管理平台撤掉）。 2、26年3月底交付，4月底验收。 3、双网双平台，低空安全平台未上线 | 郑友华 | 2025-11-01 |  |  |  | 11周 03.09~03.15 长春公安低空智慧警务系统（中移凌云） 林文雪 | 长春公安低空智慧警务系统（中移凌云） | 11周 03.09~03.15 长春公安低空智慧警务系统（中移凌云） 林文雪
中移凌云警用无人机调度指挥平台（伊犁-中移凌云） | 系统交付 | 进行中 | XJ-201 | 中 | 合作（成研-航宇） | 产品共建（无一体机）版本： 1、部署至公安内网，飞控可用。 2、10个AI：，包含车辆计数、人员计数、车辆违停、车辆聚集、烟火识别、人员聚集(红外)、行人交通违法、应急车道占用、水中人员、车牌识别等。其中车辆违停要实现业务闭环演示。 3、伊宁市16级地图，点位附近17级地图+路网。 4、3月20日新增需求：喊话器、探照灯开关。 5、4月底：更新5个问题，不包第1个AI模型精度。 | 王哲 | 2026-02-26 | 2026-03-18 |  |  | 11周 03.09~03.15 中移凌云警用无人机调度指挥平台（伊犁-中移凌云） 林文雪,12周 03.16~03.22 中移凌云警用无人机调度指挥平台（伊犁-中移凌云） 林文雪 | 中移凌云警用无人机调度指挥平台（伊犁-中移凌云） | 12周 03.16~03.22 中移凌云警用无人机调度指挥平台（伊犁-中移凌云） 林文雪,11周 03.09~03.15 中移凌云警用无人机调度指挥平台（伊犁-中移凌云） 林文雪
成都高新-低空警务实战场景建设项目（中移凌云-旧版） | 系统交付 | 进行中 | SC25-228 | 中 | 合作（成研-航宇） | 1、交付产品共建（旧版-成都）。 2、26年1月底变更需求为：将平台迁移到视频专网（0318：业主尚未确认迁移时间），双网双平台可能要做但尚未确认（0306航宇信息：未答应客户 0323不做内网先，） | 郑灼楠 | 2025-09-10 |  |  |  | 11周 03.09~03.15 成都高新-低空警务实战场景建设项目（中移凌云-旧版） 林文雪 | 成都高新-低空警务实战场景建设项目（中移凌云-旧版） | 11周 03.09~03.15 成都高新-低空警务实战场景建设项目（中移凌云-旧版） 林文雪
北京市平谷区公安分局警用无人机飞控平台（中移凌云） | 售前 | 进行中 | BH-234 | 低 | 合作（成研-航宇） | 1、交付产品共建版本（无一体机）版本。 2、计划四月底交付。 3、注意，前期文件用的是成研老平台的文件内容，后续文件要用共建平台去套老内容。 | 孙子越 |  | 2026-04-30 |  |  |  | 北京市平谷区公安分局警用无人机飞控平台（中移凌云）
海南州警用无人机飞控平台（中移凌云-旧版） | 系统交付 | 已完成 | QH-233 | 低 | 合作（成研-航宇） | 1、交付产品共建（旧版-成都），交付已结束，进入运维期。 2、26年3月份计划交付产品共建版本（无一体机）版本，具体工作安排0323待定。 | 王哲 |  | 2026-01-30 |  |  | 11周 03.09~03.15 海南州警用无人机飞控平台（中移凌云-旧版） 林文雪 | 海南州警用无人机飞控平台（中移凌云-旧版） | 11周 03.09~03.15 海南州警用无人机飞控平台（中移凌云-旧版） 林文雪
珠海市公安局警用无人机综合应用管理平台项目（中移凌云-旧版） | 售前 | 进行中 | GD25-229 | 低 | 合作（成研-航宇） | 1、交付产品共建（旧版-成都），未接入无人机。 2、截止26年2月，未有新进展。 3、26年3月，材料工作ing，商务/项目未有实质性进展。 | 马景鹏 | [5 empty] | 珠海市公安局警用无人机综合应用管理平台项目（中移凌云-旧版）
鄂尔多斯 | 售前 | 进行中 | NMG-230 | 低 | 合作（成研-航宇） | 1、3月中旬提交招投标文件，暂无进展。 2、平台正常运行中。 | [6 empty] | 鄂尔多斯
福建长乐 | 售前 | 进行中 | - | 低 | 合作（成研-航宇） | 1、3月底开发完成相关行业模型，并绘制巡检航线做使用。 2、机库接在共建演示平台（汕头），常态化演示使用中。（last：23日）
呼伦贝尔 | 售前 | 进行中 | - | 低 | 合作（成研-航宇） | 1、4月2日接入机场。 2、4月2日共建演示平台已上线，已通知客户切换机场（尚未答复，尚未接入）。 【目前机场是离线状态】